## Uudisrakentaminen
| LASKE-SAP- | Verkko- | Alue- | Kohteen | Hankkeen |  |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024 |  | Massatase | Pyörätiet | HSY | Pyörätiet | HSY | Huom. | HKR / PW
HANKE | projekti | numero | vastaava | projektipäällikkö | vaihe | TA2023 | TS2023 | Tuottaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | +/- | km |  | km | 1000 |  | HANKENUMERO | PÄÄLUOKKA
LUOKKA
8 03 KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT | [5 empty] | 85800 | #REF! | [22 empty] | ALALUOKKA
[6 empty] | 0 | [23 empty] | SUURPIIRI
KAUPUNGINOSAN NIMI
RYHMÄ
RYHMÄÄN KUULUVAT HANKKEET/PROJEKTIT
Ylitysoikeus yhteensä | [5 empty] | 0
8 03 01 01 Uudisrakentaminen | [5 empty] | 16300 | 22020
Ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Eteläinen suurpiiri | [5 empty] | 2200 | 2610
2. KLUUVI | [6 empty] | 440
Puutarhakuja | 2814I00019 | 6705806 |  | Kimari | k p v |  | 140 | [20 empty] | suunnitelmat 3/23 | bar: 2023 1 to 2023 12
Mannerheimintie 3-5 |  |  |  | Kimari | s k p |  | 30 | [20 empty] | pienet järjestelyt hotellin edustalla | bar: 2023 1 to 2023 8
3. KAARTINKAUPUNKI
Kaartinkortteli, Fabianinkatu 2 |  |  |  | NN | s m k p v |  | 270 | bar: 2023 1 to 2023 12
4. KAMPPI | [6 empty] | 150
Keskustan THK |  |  | Kaalikoski |  |  |  | 50 | [20 empty] | kaavasta valitettu
Keskustan THK liittyvät kadut |  |  |  | Kaalikoski | s |  | 50 | [20 empty] | tarvitaan maisemaark. näkemystä mukaan aukion suunnitteluun | bar: 2023 1 to 2024 2
Marian sairaalan alue (AM) | 2814I00014 | 6703493 | Rantalainen |  | s |  | 100 | [20 empty] | suunnitellaan mitä suunnitellaan, valitukset edelleen päällä
Marian puisto | " | " |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Marian portaat | " | " |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Mechelininaukio | " | " |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Marian sairaala-alue, rakentamisen vaiheistussuun. | " | " |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Baanan muutossuunnittelu, Porkkalankatu ja Mechelininkatu | " | " |  | Verkamo | s | [22 empty] | Yhteensä 215t€ | bar: 2023 1 to 2023 12
Baanan YKS/ Lastenkodinkadun silta | " | " |  | Aalto | t | [22 empty] | Kaavavalitus
8. KATAJANOKKA | [6 empty] | 200
Laivastokatu 20 | 2814I00016 | 6704971 | Kimari |  | s m k p v |  | 140
Laivastokulku |  |  |  | Kimari | s m k p v | [22 empty] | Suunnitelmat 3/23 | bar: 2023 1 to 2023 11
Katajanokanlaituri 4 |  |  | Kimari | Kimari | s |  | 60
Ankkurikatu |  |  |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 5
Rannan jk |  |  |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 5
Satamakatu (reuna-aukio) |  |  |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 5
Katajanokanlaituri (liik.järj. muutokset) |  |  |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 5
13. ETU-TÖÖLÖ | [6 empty] | 600
Taivallahden kylpylän alue | 2814I00015 | 6703963 | Rantalainen |  |  |  | 600 | [20 empty] | kylpylähanke alkaa rakentua kesä/syksy 2022 -> odottaa vesilupaa
Hiekkarannantie | " | " |  | Rantalainen | m p k v |  | 500 | [15 empty] | + |  | + |  | 430 | sisältää 20t€ pimaa (esirakentaminen) | bar: 2023 1 to 2023 11
Martta Ypyän aukio |  |  |  | Rantalainen | s |  | 100 | bar: 2023 1 to 2023 10
Merikannontie (saneeraus ja jatke) |  |  |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 10
Mustasaaren yhteyslaiturin siirto ja väliaikainen reitti, muut väliaikaiset kulkureitit |  |  |  | Rantalainen | s | bar: 2023 1 to 2023 10
14. TAKA-TÖÖLÖ | [6 empty] | 60
Töölöntori | 2814I03949 | 6704495 |  | Kaalikoski | v |  | 40 | [20 empty] | kausi-istutukset | bar: 2023 5 to 2023 10
Garden Helsinki | 2814I00016 | 6704491 | Kimari |  | s |  | 20 | [20 empty] | Katusuunnittelu. Valmis 8/23? Toteutussuunnittelun aikataulu? | bar: 2023 1 to 2023 8
20. LÄNSISATAMA | [6 empty] | 900
K.A. Fagerholmin kuja ja Itämerenkadun länsipää | 2814I00018 | 6705565 |  | Verkamo | m p k |  | 750 | bar: 2023 1 to 2023 12
Porkkalankatu välillä Länsisatamankatu- Länsiväylä | 2814I00021 | 6706461 |  | Verkamo | s |  | 130 | bar: 2023 1 to 2023 12
Töölön sairaalan alue (AM/Ak12491) | [27 empty] | tarkistettava hanketilanne, suunnittelu 2022 vai 2023?
Punaisen Ristin kuja |  |  |  | Kimari | s |  | 20 | [20 empty] | mahdollinen muistomerkki/taideteos tulisi ottaa katusuunnittelussa huomioon | bar: 2023 1 to 2023 12
31. LAUTTASAARI | [6 empty] | 110
Vattuniemen keskus (AM) |  |  | NN |  | s |  | 100
Heikkiläntie |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Heikkilänaukio |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Heikkilänpolku |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Haahkapolku |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Haahkatie |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Nahkahousuntie |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Särkiniementie |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Vattuniemenkatu |  |  |  | NN | s | bar: 2023 5 to 2023 12
Lohiapajanlahti (AM/Ak11040) | 2814I00012 | 6701480 | Tarkkala |  | s |  | 0 | [18 empty] | 0.5 |  | sedimenttitutkimukset ym. muut tarvittavat esitutkimukset ennen suun. käynnistämistä
Vattuniemenranta | " | " |  | Tarkkala
Vattuniemenkuja välillä Vattuniemenranta - Algot Niskan kaari | " | " |  | Tarkkala
Algot Niskan kaari, katu | " | " |  | Tarkkala
Algot Niskan kaari, rantarakenteet | " | " |  | Tarkkala
Algot Niskan laituri, katu | " | " |  | Tarkkala
Algot Niskan laituri, rantarakenteet | " | " |  | Tarkkala
Vattuniemenkatu välillä Tallbergin puistotie - Vattuniemenkuja | " | " |  | Tarkkala
Meripuistotie välillä Lauttasaarentie - Tallbergin puistotie | " | " |  | Tarkkala
Pajalahdentie välillä Meripuistotie - Lohiapajanpuisto | " | " |  | Tarkkala
Lauttasaarenmäki (AM/Ak11931) | 2814I00010 | 6701008 |  | Tarkkala |  |  | 10 | [20 empty] | kaiteen toteutus kadun päähän | bar: 2023 1 to 2023 5
VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito) | [6 empty] | 150
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I00005 | 6701003 |  | Salminen |  |  | 0 | [16 empty] | 0.5 | bar: 2023 5 to 2023 10
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I00006 | 6701004 |  | Salminen |  |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Takuuajan hoito ja korjaukset | 2814I00007 | 6701005 |  | Salminen |  |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Nimeämättömät kohteet | 2814I00008 | 6701006 |  | Salminen |  |  | 50
Töölöntullinkatu 8 | " | " |  | Kimari | p k v |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 6
Läntinen suurpiiri | [5 empty] | 2000 | 2730
16. RUSKEASUO | [6 empty] | 50
Pikku Huopalahden pohjoisosa (AM)/ Huopalahdenportti | 2814I00324 | 6704742 | Väisänen |  | s |  | 50 | [20 empty] | HAO hylännyt valituksen, odottaa vielä tuleeko jatkovalituksia | bar: 2023 1 to 2023 4
Kytösuontie | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Kaarinankatu | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Kaarinantori | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Kurjenmiekankuja | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Halikonkuja | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Askaistenpolku | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Kolmioaukiot | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 4
Mannerheimintie Huopalahdenportin kohdalla | " | " |  | Väisänen | s | [20 empty] | 0.3 | bar: 2023 1 to 2023 4
18. LAAKSO | [6 empty] | 60
Laakson sairaala-alue (AM) | 2814I00327 | 6704973 | Kimari |  | s |  | 60 | bar: 2023 1 to 2023 10
Urheilukatu | " | " |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 10
Auroranportti | " | " |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 10
Reijolankadun pysäkkijärjestelyt | " | " |  | Kimari | s | bar: 2023 1 to 2023 10
29. HAAGA | [6 empty] | 1430
Isonnevan alue (AM) | 2814I00308 | 6701017 | Rantalainen |  |  |  | 30
Haaganpuiston pohjoisosa | " | " |  | Rantalainen | t v | RT | 30 | Stara | bar: 2023 1 to 2023 5
Kylänevankuja | " | " |  | Rantalainen | [23 empty] | suunnitelmien päivitys
Strömstadinkuja | " | " |  | Rantalainen | [23 empty] | kaava valituksessa, ehkä Hao päätös 3-4/2023
Isonnevantie (Kylännevankuja-Isonnevanpolku) | " | " |  | Rantalainen
Haagan urheilutie | " | " |  | Rantalainen
Huopalahden aseman alue | 2814I00316 | 6702678 | Rantalainen |  | m p k v | RT | 0 | E.M. Pekkinen Oy | [14 empty] | + |  | +
Huopalahdenlaiturivaihde | " | " |  | Rantalainen | m p k v
Kauppalantie, portaat, tukimuuri, luiska | " | " |  | Rantalainen | m p k v
Kylätie | " | " |  | Rantalainen | m p k v
Orapihlajatien ja Paatsamatien alue (AM) | 2814I00317 | 6702943 | Verkamo |  | m p k v | RT | 1400 | [15 empty] | + |  | + | bar: 2023 1 to 2024 1
Orapihlajatie | " | " |  | Verkamo | m p k v | [18 empty] | 0.3 |  |  |  | YIT | bar: 2023 1 to 2024 1
Orapihlajapolku | " | " |  | Verkamo | m p k v | bar: 2023 1 to 2024 1
Paatsamatie | " | " |  | Verkamo | m p k v | [22 empty] | Pohjola Rakennus | bar: 2023 1 to 2024 1
Rantaradan varren baana (Huopalahden risteyssilta - Eliel Saarisen tie) | " | " |  | Verkamo | m p k v | [20 empty] | 0.6 | bar: 2023 1 to 2024 1
30. MUNKKINIEMI | [6 empty] | 280
Lehtisaaren pohjoisosa |  |  | Rantalainen |  | p k v |  | 160 | bar: 2023 1 to 2023 9
Papinpöydänkujan ja Lehtisaarentien viimeistelyt | 2814I00306 | 6701015 |  | Rantalainen | p k v
Riihitie 9 | 2814I00332 | 6706204 | Väisänen |  | m p k v |  | 120 | [20 empty] | päiväkotihanke | bar: 2023 1 to 2023 12
Riihitie |  |  |  | Väisänen | m p k v | bar: 2023 1 to 2023 12
Riihipolku |  |  |  | Väisänen | m p k v | bar: 2023 1 to 2023 12
Lapinmäentie 1, Pohjola-talo (AM) | 2814I00315 | 6702542 | Verkamo |  |  |  | 0
Huopalahdentie | " | " |  | Verkamo | m p k | [22 empty] | talonrak. Jälkeen
32. KONALA | [6 empty] | 490
Konalan keskusta (AM/ak 32038) | 2814I00328 | 6704974 | Väisänen |  | s |  | 160
Konalantie (Hilapellontie-Ajomiehentie) | " | " |  | Väisänen | s | [22 empty] | odottaa kaavatarkasteluja
Konalanpolku | " | " |  | Väisänen | s | [22 empty] | sisällytetään myös valaistus Hilapellon reitille | bar: 2023 1 to 2023 12
Konalankuja | " | " |  | Väisänen | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Munkkivuoren ostoskeskuksen alue (AM) | [27 empty] | kaavoitus tarkoitus viedä läpi vuoden 2022 loppuun mennessä, rakennusluvat hakuun kevät 2023
Naantalintie | 2814I00331 | 6705745 | Kimari | Kimari | m p k v |  | 330 | bar: 2023 1 to 2024 2
46. PITÄJÄNMÄKI | [6 empty] | 270
Kutomopolku | 2814I00321 | 6703868 |  | Verkamo | p v | [22 empty] | odottaa talonrakentamista (SRV:n hanke toistaiseksi peruttu) tai viimeistään toteutus Kutomotien aikataulussa
Kutomotie 1 ja 9 | 2814I00325 | 6704744 | Tarkkala |  |  |  | 170
Kutomotie | " | " |  | Tarkkala | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Kutomokuja | " | " |  | Tarkkala | s |  | 170 | bar: 2023 1 to 2023 5
Stockmanninkuja | " | " |  | Tarkkala | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Pitäjänmäen asemakeskus (AM/ak 12602) | 2814I00323 | 6704741 | Tarkkala |  | s |  | 100 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pitäjänmäentie | " | " |  | Tarkkala | s |  | 100 | [18 empty] | 0.4 | bar: 2023 1 to 2023 12
Rantaradanaukio | " | " |  | Tarkkala | s | [20 empty] | 0.7 |  | Teppo: Pitäjänmäenbaanan pyörätie-km tähän | bar: 2023 1 to 2023 12
Kaupunkiradankuja | " | " |  | Tarkkala | s | bar: 2023 1 to 2023 12
VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito) | [6 empty] | 150
Pienet uudisrakennustyöt | 2814I00304 | 6701013 |  | Salminen |  |  | 50
Laurinmäenkuja 3 | " | " |  | Lautaniemi | m p k v |  | 50 | [20 empty] | kääntöpaikan muutokset | bar: 2023 1 to 2023 9
Viimeistely ja takuutyöt | 2814I00303 | 6701012 |  | Salminen |  |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I00302 | 6701011 |  | Salminen |  |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I00301 | 6701010 |  | Salminen | bar: 2023 5 to 2023 10
Keskinen suurpiiri | [5 empty] | 2100 | 1400
11. KALLIO
Hakaniemi ja Merihaka | 2814I00708 | 6703915 | Tienvieri | [25 empty] | 1963
Suunnittelu | " | " |  | Tienvieri | s |  | 200 | [15 empty] | X |  | X | bar: 2023 3 to 2023 12
Rakentamislogistiikka |  |  |  | Hakkila Joonas
Siltasaarenkatu 2-3 linja (Siltasaarenportti) | 2814I00709 | 6703970 | Kimari | Kimari | m p k |  | 300 | [20 empty] | 24 0,5 milj. | 2637 | bar: 2023 9 to 2023 12
12. ALPPIHARJU
Helsinginkuja | 2814I00712 | 6705702 | Kimari | Kimari | s |  | 50 | [20 empty] | rakentaminen 24 (itäpäädyn talon remppa) | 2713
22. VALLILA
Vallilan toimitila-alueen kehittäminen (esim. Kuortaneenkatu) |  |  |  | ? | s
Kangasalantie (Hattulantie 2 hankkeen johdosta) |  |  |  | ? | s
Sammatintien järjestelyt (Vallilankenttä)+ johtosiirrot | 2814I00710 | 6703973 |  | Hurskainen S. |  |  | 50 | [21 empty] | 2639 | bar: 2023 7
23. TOUKOLA | [23 empty] | 0.3
24. KUMPULA
Kumpulanmäki
26. KOSKELA
Koskelan varikkokortteli
Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue (AM) | 2814I00705 | 6701034 | Tirri |  | m p k v |  | 400 | RT | [14 empty] | X |  | X |  |  |  | 1163 | bar: 2023 2 to 2023 12
- Kunnalliskodintie | " | " |  | Tirri | [21 empty] | 0.5 |  |  | 1164
- Koskelantie (Käpyläntie - Kunnalliskodintie) | " | " |  | Tirri | [24 empty] | 1459
- Käpyläntie | " | " |  | Tirri | [24 empty] | 554
- Koskelanakseli | " | " |  | Tirri | [23 empty] | Kauppa aukeaa syksy 23 | 1165
- Paviljonkikuja | " | " |  | Tirri | [23 empty] | Vain länsipää 23 | 1166
- Antti Korpin tie | " | " |  | Tirri | [24 empty] | 2075
- Kappelinkulku | " | " |  | Tirri | [21 empty] | 0.2 |  |  | 1461
- Väliaikainen p-alue | [27 empty] | Siirto sos. Korttelin alueelle kaupan takia 23
- Rakentamislogistiikka Koskela | " | " |  | Hakkila Joonas
VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito) | [6 empty] | 400
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I00701 | 6701030 |  | Arponen
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I00702 | 6701031 |  | Arponen
Kaluste- ja materiaalihankkeet | 2814I00714 | 6706444 |  | Arponen | [19 empty] | 0.3
Nimeämättömät kohteet | 2814I00704 | 6701033 |  | Arponen | [19 empty] | 0.3
Pohjoinen suurpiiri | [5 empty] | 2400 | 5270
28. OULUNKYLÄ
Oulunkyläntien alue + Kirkkoherrantie (Jokiniementielle asti) | ? | ? |  | Tirri | s |  | 50 | bar: 2023 8 to 2023 12
Oulunkylän keskustakorttelit | ? | ? |  | Tirri | s
Paturintie | ? | ? | Takainen | Takainen | m p k v |  | 300 | [20 empty] | rakentaminen 23 kun rivarin remppa valmistuu | 3150 | bar: 2023 5 to 2023 9
Käskynhaltijantien alue (AM/Raide-Jokeri) | 2814I01111 | 6701972 | Hurskainen S. | [25 empty] | 1082
Maapadontie | " | " |  | Hurskainen S. | m p k |  | 100 | RT | [14 empty] | X |  | X |  | X |  | 1479 | bar: 2023 3 to 2023 12
Kivipadontie (Maapadontie-Käskynhaltijantien risteys) | " | " |  | Hurskainen S. | m p k |  | 100 | [21 empty] | 2567
Teinintie (sis. Kinkeripolku, ei länsiosaa loppuun) | " | " |  | Hurskainen S. | m p k |  | 300 | RT | [14 empty] | X |  | X |  | X | Koulunpuoli | 2565 | bar: 2023 3 to 2023 12
Mestarintien |  |  |  | Hurskainen S. | m p k |  | 320 | [21 empty] | 1481 | bar: 2023 3 to 2023 12
Kivalterinkuja |  |  |  | Hurskainen S. | m p k |  | 600 | [21 empty] | 2188 | bar: 2023 3 to 2023 12
Rakentamislogistiikka Oulunkylä |  |  |  | Hakkila Joonas
Pirjontien ja Pirkkolantien alue (AM/Raide-Jokeri) | 2814I01112 | 6701973 | Hurskainen S. | [25 empty] | 1179
Pirjonaukio | " | " | Takainen | Takainen | s m p k v |  | 200 | [20 empty] | Talohanke valmistuu 10/23 | 2193 | bar: 2023 11 to 2023 12
Metsäpurontie - Koivikkotie -Pirkkolantie + Käytäväyhteyden siirto keskuspuistossa (puutarhamyymälä) | " | " |  | Hurskainen S. | m p k v |  | 300 | [21 empty] | 2195 | bar: 2023 3 to 2023 12
Maunulantie välillä Pirkkolantie-Maunulanpolku | " | " |  | Hurskainen S. | m p |  | 300 | RT | [14 empty] | X |  | X |  | X |  | 2194 | bar: 2023 3 to 2023 12
Lampuotilantie itä (kääntöpaikka) + Keski jatke (puistoa) | " | " |  | Hurskainen S. | m p |  | 200 | RT | [20 empty] | 2197
Metsäpurontie (Pakilantie- Rajametsäntie) | " | " |  | Hurskainen S. | [18 empty] | X |  | X |  | X |  | 2676
Maaherrantien alue (AM/Raide-Jokeri) | 2814I01113 | 6701974 | [26 empty] | 2198
Larin Kyöstin tie (-polku, Veräjänaukio ja -porras) | " | " | Takainen | Takainen | m p k |  | 1300 | RT | [14 empty] | X |  | X |  | X |  | 1470 | bar: 2023 3 to 2023 12
34. PAKILA
Länsi-Pakilan liikennejärjestelyt (Bagge hanke) | 2814I01114 | 6705730 | Tirri | Tirri | m p k |  | 1000 | [21 empty] | 2653 | bar: 2023 5 to 2023 12
VARAUS (pienet kohteet, takuut, tehohoito)
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I01101 | 6701035 |  | Arponen |  |  | 50
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I01102 | 6701036 |  | Arponen |  |  | 50
Nimeämättömät kohteet | 2814I01104 | 6701038 |  | Arponen |  |  | 100
Koillinen suurpiiri | [5 empty] | 3600 | 4960
36. VIIKKI
Viikinmäki (AM) | 2814I01501 | 6701045 | Tirri |  | m p k v |  | 400 | RT | [20 empty] | 1124 | bar: 2023 2 to 2023 12
Ristiretkeläistenkatu | " | " |  | Tirri | [24 empty] | 119
Harjannetie | " | " |  | Tirri | [24 empty] | 118
Viikinkallion asuntokatu eli Viikinkallion enegiakorttelit, Sahamyllynrinne |  |  |  | Takainen | s |  | 50 | [20 empty] | Muuntamokuljetus | bar: 2023 4 to 2023 8
37. PUKINMÄKI
Pihlajamäen ostoskeskus | 2814I01526 | 6701070 | Tirri |  | s m p k |  | 400 | [20 empty] | Lidl avautuu 1/23. sopimusasia epäselvä | bar: 2023 3 to 2023 12
Säterintien alue: Säterintie, Säterinportti, Madetojankuja | 2814I01536 | 6706540 | Nevalainen | Nevalainen | s |  | 50 | [20 empty] | suunnittelu 23? Vai myöhemmin? | 3520 | bar: 2023 2 to 2023 7
Säterintien alue: Eskolantie 1,3 ja 5, Säteritie 2 ja 4 | " | " |  |  | s
39. TAPANINKYLÄ
Maatullinpuiston eteläosan kaava-alue (AM) | 2814I01521 | 6701065 | [5 empty] | RT | [20 empty] | 22
Takalantie | " | " | Tirri | Tirri | m p k |  | 700 | [16 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 152 | bar: 2023 2 to 2023 12
Rahkatie | [6 empty] | 50 | [16 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 151 | bar: 2023 2 to 2023 12
Rintamasotilaantie | [6 empty] | 800 | [16 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 150 | bar: 2023 2 to 2023 12
Lähdeniityntie | [6 empty] | 300 | [21 empty] | 149 | bar: 2023 2 to 2023 12
Takalanrinne ja Takalankuja | [23 empty] | 0.7
Fallkullan kiilan alue (AM) | 2814I01528 | 6701967 | Hurskainen S. |  | m p k |  | 1500 | RT | [15 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 1298 | bar: 2023 2 to 2023 12
Jokipoikasenkaari | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2036
Jokipoikasentie | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2038
Joutsentie (Tasankotie - Joutsenraitti) | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2037
Jäkäläpolku (LP) | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2028
Jäkälätie (v Jäkäläpolku - Joutsentie) | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2031
Sammaltori | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2029
Smoltinkaari | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2032
Smoltinkuja | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2033
Smoltinkulku | " | " |  | Hurskainen S. | [24 empty] | 2034
Rakentamislogistiikka | " | " |  | Hakkila Joonas
Tapanilan asemanseudun eteläosa
Viertolantie |  |  |  | Tirri | s |  | 80 | bar: 2023 6 to 2023 10
40. SUUTARILA
Siltalanpuiston kaava-alue (AM) | 2814I01520 | 6701064 | Kaalikoski |  | k v |  | 50 | RT | [19 empty] | Peltokylänkuja kesken | 10 | bar: 2023 8 to 2023 12
15
Päiväpalauksenpolku HSY:n hanke (tason korotus) |  |  |  | Rantanen I | s m p k v |  | 200
Kiertotähdenkuja | 2814I01535 | 6705904 | Nevalainen | Nevalainen | m p k v |  | 100 | [20 empty] | kaavoitustilanne? | 1015 | bar: 2023 5 to 2023 8
Planeetat |  |  |  |  | m p
41. SUURMETSÄ
Alppikylän kadut (AM) | 2814I01505 | 6701049 | Arponen |  | v |  | 50 | bar: 2023 2 to 2023 12
Puistola Raidepolku-Simakuja
Tatti 13 ja 15 Outletin pysäköintitalo
Jakomäen keskiosa (AM) | 2814I01529 | 6701975 | Hurskainen S. |  |  |  |  | RT
Orkotie ja Kännes | " | " |  | Hurskainen S. | kv |  | 10 | bar: 2023 5 to 2023 9
Kankarepolku - Jakomäenaukio | " | " |  | Hurskainen S. | s |  | 20 | [20 empty] | suunnitelmien revisiointi palvelutalon vuoksi. Talohanke valmis 25. | bar: 2023 3 to 2023 4
VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuajanhoito) | [6 empty] | 200
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I01508 | 6701052 |  | Arponen
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I01509 | 6701053 |  | Arponen
Nimeämättömät kohteet | 2814I01511 | 6701055 |  | Arponen
- Sammalpolku (liittyy lpk Jäkälän uudisrakentamiseen) | " | " |  | Takainen | s | bar: 2023 4 to 2023 9
Kaakkoinen suurpiiri | [5 empty] | 1000 | 1250
19. MUSTIKKAMAA-KORKEASAARI | [6 empty] | 0
42. KULOSAARI | [6 empty] | 0
43. HERTTONIEMI | [6 empty] | 1190
Herttoniemen keskus ja metroasema (AM) | 2814I02015 | 6702904 | NN |  | s |  | 60 | [20 empty] | Väiaikaisista järjestelyistä voi kysyä Taru Sihvoselta | bar: 2023 1 to 2023 12
Hiihtäjäntie v. Hiihtäjänkuja-Hiihtomäentie sis. Kiertoliittymän Hiihtäjäntie/Hiihtäjänkuja | " | " |  | NN | s |  | 60 | [18 empty] | 0.3 |  | Hiihtäjänkuja, muutossuunnittelu Baanan yhteydessä (pp määräraha) | bar: 2023 1 to 2023 12
Siilitien ja Kettutien alue (AM) | 2814I02009 | 6701089 | Hurskainen J. | Hurskainen J. | m p v |  | 280 | [20 empty] | Siilikuja vaihe 2 | bar: 2023 1 to 2023 12
Siilikuja | " | " | Hurskainen J. | Hurskainen J. | m p v |  | 280 | bar: 2023 1 to 2023 12
Herttoniemenranta (AM) ak 12042 | 2814I02008 | 6701029 | NN | NN | s |  | 50 | bar: 2023 8 to 2023 12
Amiraali Cronstedtin tori | " | " |  | NN | s |  | 30 | [20 empty] | Varmistetaan vielä kanslian näkemys? | bar: 2023 8 to 2023 12
Rantareitti, yhteys kelluville asunnoille | " | " |  | NN | s |  | 20 | [16 empty] | 0.9 |  |  |  | esirak. tarve? | bar: 2023 8 to 2023 12
Työnjohtajankadun korttelit ak 12481 (AM) | 2814I02014 | 6702903 | Sundberg |  | v |  | 800 | [15 empty] | + |  | + |  |  | Suunnittelijankatu v. Itäväylä-Laivalahdenkatu (Kruunuvuoren kustannus) | bar: 2023 4 to 2023 12
Työnjohtajankatu | " | " |  | Sundberg | p v |  | 200 | [20 empty] | Laivalahdenkatu v. Linnanrakentajantie-Suunnittelijankatu (Kruunuvuoren kustannus). (Tästä otettiin 60 000 €, jotta päästiin raamiin.) | bar: 2023 4 to 2023 12
Laivalahdenkatu v. Työnjohtajankatu-Konemestarinkatu | " | " |  | Sundberg | p v |  | 200 | bar: 2023 4 to 2023 12
Insinöörinkatu v. Linnanrakentajantie- Työnjohtajankatu | " | " |  | Sundberg | p v |  | 200 | bar: 2023 4 to 2023 12
Insinöörinkatu v. Työnjohtajankatu- Konemestarinkatu | " | " |  | Sundberg | p v |  | 200 | bar: 2023 4 to 2023 12
49. LAAJASALO
VARAUS (pienet kohteet, takuut, tehohoito) | [6 empty] | 60 | bar: 2023 1 to 2023 11
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I02001 | 6701022 |  | Hämäläinen |  |  | 20 | bar: 2023 5 to 2023 9
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I02002 | 6701023 |  | Hämäläinen |  |  | 10 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pienet nimeämättömät kohteet | 2814I02006 | 6701027 |  | Hämäläinen |  |  | 30 | bar: 2023 1 to 2023 12
Itäinen suurpiiri | [5 empty] | 2900 | 3150 | [16 empty] | 0.3
45. VARTIOKYLÄ | [6 empty] | 1800
Myllypuron keskus
Kielilukio, Kiviparintie 1 ak 12614 | 2814I02413 | 6701103 | Ruuska |  | s m p v |  | 360 | [20 empty] | Hanke suunnittelee myös Myllypurontietä | bar: 2023 1 to 2023 12
Myllypurontie v. Jauhokuja-Kiviparintie | " | " |  | Ruuska | s m p v |  | 360 | [20 empty] | Kielilukio, elinkaarihanke valmis -23, Kymp maksaa lukion urakoitsijalle kadun reunan rakentamisen tontin vieressä. | bar: 2023 1 to 2023 12
Kivensilmänkuja 2 (AM) ak aloitus OAS | 2814I02444 | 6706660 | NN |  | s |  | 40 | bar: 2023 4 to 2023 12
Myllypurontie v. Kiviparintie-Kivensilmänkuja | " | " |  | NN | s |  | 20 | bar: 2023 4 to 2023 12
Kivensilmänkuja v. Yläkivenpolku-Myllypurontie | " | " |  | NN | s |  | 20 | bar: 2023 4 to 2023 12
Kauppamyllyntien ympäristö (AM) ak 12646 | 2814I02441 | 6704049 | Ruuska | Ruuska | m p v |  | 760 | SAP | [19 empty] | Metrovarikon ja teoll. tonttien ympäristön kadut | bar: 2023 1 to 2023 12
Viilarinkuja | " | " |  | Ruuska | m p v |  | 590 | [20 empty] | Suunnittelun aloitus syksy 21, toteutetaan erillisurakkana? PA -> Suunnittelu tilattu erikseen, mutta rakentamisesta ei vielä tietoa toteuttaako kymp vai Raide-Jokeri/SV_090322 | bar: 2023 1 to 2023 12
Viilarinpolku, Viilarintie-Viilarinkuja | " | " |  | Ruuska | m p v |  | 170 | [20 empty] | Suunnittelun aloitus syksy 21, toteutetaan erillisurakkana? PA -> Suunnittelu tilattu erikseen, mutta rakentamisesta ei vielä tietoa toteuttaako kymp vai Raide-Jokeri/SV_090323 | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhunkaatajan (Karhukallio) alue 1 (AM) ak ehdotus 12550 | 2814I02435 | 6703189 | NN |  | s |  | 210 | [20 empty] | Esirak. Projektinumero, kaava -21 lautakunnassa, Kylk 11/-21, lainvoimainen -24 keväällä | bar: 2023 1 to 2023 12
Alueen katu- ja rakennussuunnitelma | " | " |  | NN | s |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katusuunnittelun aloitus alueella | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Viilarintie | " | " |  | NN | s | [18 empty] | summa tarkentuu | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhukallion tie | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhunlanka | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Talviunenaukio, hulevesiallas ja leikkipaikka | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhuemontie | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhukallionkuja | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Sopulipolku | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhunkulku (SIS. JOHTOSIIRTOJA, ESIRAKENTAMISTA!) | " | " |  | NN | m |  | 100 | [20 empty] | Varmistettava, että esirakentamisessa varattu rahaa johtosiirtojen rakentamiselle. Tässä esirakentamisen suunnittelua. Palataan keväällä -23 | bar: 2023 9 to 2023 12
Höökinpolku | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhunpojankuja | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Karhukallionpolku | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Myllärintie v. Viilarintie-Sarsantie | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Sarsantie | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Myllärinkuja | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Kiertoliittymä Siilitie / Viikintie / Kitusentie | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Sopulirinne | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Kävelysilta | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Hulevesiallas Myllärintanhuan pohjoispuolelle | " | " |  | Kamu | s |  | 60 | [20 empty] | Toteutetaan Karhunkaatajan hankkeen kanssa yht. aikaisesti | bar: 2023 1 to 2023 12
Gotlanninkatu 1-3 (AM) ak 12599 | 2814I05150 | 6705924 | Hurskainen J. |  | s m p | [22 empty] | SV_040322: Tästä otettu pois yhteensä 90 000 €:n (30 000 €/rivi) varaus ja siirretty jk+pp-kohtaan "Itäbaana v. Virvatulenpolku-Gotlanninkatu", koska ovat samaa suunnittelutoimeksiantoa.(rahavaraus jk+pp:ssä) | bar: 2023 1 to 2023 12
Gotlanninkatu v. Marjaniementie- Asiakaankatu | " | " |  | Hurskainen J. | m p |  | 270 | [20 empty] | Johtosiirtoja ja HSY:n vesi-viemäri v. Asikaankatu-Asujanpolku | bar: 2023 6 to 2023 12
Itäpolku, Asujanpolku | " | " |  | Hurskainen J. | s | bar: 2023 1 to 2023 7
Marjaniementielle muutoksia liikenteenohjaussuunnitelmassa | " | " |  | Hurskainen J. | s | bar: 2023 1 to 2023 7
Itäkeskuksen Jokerikortteli (AM) ak. 12633, tilapäiset liikennejärjestelyt | 2814I02442 | 6704050 | Ruuska |  | m p v |  | 175 | yksit. | [14 empty] | + |  | + |  | X | HANKE JÄIHIN!_SV_010422 /Toteutussopimus puuttuu 7/-21, siirtyy kevääseen 2023 n. 2,4 mij. Euroa. Rahavaraus poistettu poliittisen neuvottelutuloksen mukaisesti 25.10.22, varaus palauttamiselle olemassa/JH 25.10.22
Liikennejärjestelyt, bussien väistötilat | " | " |  | Ruuska | s | [22 empty] | 1.8
Turunlinnantie | " | " |  | Ruuska | s | [21 empty] | X | 0.6
Itäkatu | " | " |  | Ruuska | s | [21 empty] | X | Tekniikkasiirrot, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
Marjaniementie | " | " |  | Ruuska | s | [21 empty] | X
Raaseporintien ja Marjaniementien risteyksen kiertoliittymä | " | " |  | Ruuska | m p v |  | 175 | bar: 2023 1 to 2023 12
Myllypuro luisteluhalli ak. 11420 ja liikuntahalli jäähallin vieressä ak. 10986 | 2814I02441 | 6704049 | Takainen |  | s m p |  | 0 | [20 empty] | (rahavaraus esirakentamisessa) | bar: 2023 1 to 2023 12
Ratasmyllynkuja | " | " |  | Takainen | m p v |  | 0 | [20 empty] | Jäähallihankkeen vuoksi tämä pitäisi saada aloitettua viimeistään alkuvuodesta 23. (huleveden putkitus jäähallin tontilla ja muut johtosiirrot esirakentamista) | bar: 2023 1 to 2023 12
Puotilan ostari (AM) ak 12595 | 2814I02437 | 6703191 | Sundberg |  | s |  | 80 | [20 empty] | aloitus marraskuussa 21 purku ja 18 kk rakentaminen/PA/26.4.21 | bar: 2023 1 to 2023 12
Rusthollarintie | " | " |  | Sundberg | s |  | 30 | bar: 2023 1 to 2023 12
Klaavuntie | " | " |  | Sundberg | s |  | 30 | bar: 2023 1 to 2023 12
Rättäripolku | " | " |  | Sundberg | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
47. MELLUNKYLÄ | [6 empty] | 0
54. VUOSAARI | [6 empty] | 1050
[23 empty] | + |  | +
[23 empty] | + |  | +
Aromikujan alue ak 12458 | 2814I02401 | 6701091 | Hurskainen J. |  | s |  | 100
Vuotien eteläreuna v. Valkopaadentie- Gustav Pauligin katu (tontin huollon ja sisäänkäyntien sovitus katuun) | " | " |  | Hurskainen J. | s |  | 50 | [20 empty] | Rakentamisen aloitus siirretty v. 23->24 talotyömaat vielä käynnissä v. 23, tieto J. Hurskaiselta/ JH 25.10.22 | bar: 2023 1 to 2023 3
Gustav Pauligin katu v.Vuotie-Pomeranssikuja-Leikosaarentie | " | " |  | Hurskainen J. | s |  | 50 | [20 empty] | Sisältää uudet pyöräkaistat, Bertha Pauligin katu-Leikosaarentie, turvallisuus parantaminen, Gustav Pauligin katu, korotettu liittymä, Vuotielle vaikutukset. Rakentamisen aloitus siirretty v. 23->24 talotyömaat vielä käynnissä v. 23, tieto J. Hurskaiselta/ JH 25.10.22 | bar: 2023 1 to 2023 3
Merikorttikuja ak 12553 |  |  |  |  | s m p v |  | 90 | bar: 2023 1 to 2023 12
Kallvikintien muutokset tonttiliittymän kohdalla |  |  |  |  | s m p v |  | 90 | [20 empty] | Toteutetaan mahdollisesti loppuvuonna -23 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pärnunkatu 6 (AM) ak 12672 |  |  | NN |  | s |  | 30 | bar: 2023 5 to 2023 12
Pärnunkadun jk |  |  | NN |  | s |  | 30 | [20 empty] | katusuunnitelma tarkistettava | bar: 2023 5 to 2023 12
Meri-Rastilan länsiosa (AM) ak 12570 | 2814I02439 | 6703872 | Hurskainen J. |  | s |  | 820 | bar: 2023 1 to 2023 12
Merirastilantie v. Karavaanisilta-Merirastilankuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 80 | bar: 2023 1 to 2023 12
Merirastilantie v.Merirastilankuja-Levankikuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 110 | bar: 2023 1 to 2023 12
Meri-Rastilantie v.Levankikuja-Halkaisijantie | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 160 | bar: 2023 1 to 2023 12
Märssykuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Meri-Rastilan tori | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 120 | bar: 2023 1 to 2023 12
Meri-Rastilankuja ja Haruspolku | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 70 | bar: 2023 1 to 2023 12
Fokkapolku, Fokkakuja, Fokkatori, Jaluspolku ja Jaluskuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 170 | bar: 2023 1 to 2023 12
Karavaanisilta ja Torisilta | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Harbonkatu, länsiosa | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Levankikuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Meri-Rastilan liittymä (Vuotien ramppi) | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Prammikuja | " | " | Hurskainen J. |  | s |  | 10 | bar: 2023 1 to 2023 12
Meri-Rastilan itäosa (AM) ak 12571 |  |  | Hurskainen J. |  | s |  | 10 | [20 empty] | Kylk syksy/2021
Alueen katu- ja rakennussuunnitelma | " | " |  | Hurskainen J.
Ole Kandelinin aukio | " | " |  | Hurskainen J.
Spinnutie (kumppanuuskaava) | " | " |  | Hurskainen J.
Spinnupolku (kumppanuuskaava) | " | " |  | Hurskainen J.
Spinnukuja (kumppanuuskaava) | " | " |  | Hurskainen J.
Vendakuja | " | " |  | Hurskainen J.
Jiippikuja | " | " |  | Hurskainen J.
Vuotielle vaikutukset | " | " |  | Hurskainen J.
Valkkusuonkuja | " | " |  | Hurskainen J. | s |  | 10 | [20 empty] | Lisätty listalle 25.10.22 | bar: 2023 1 to 2023 4
VARAUS (pienet kohteet, takuut, takuuhoito) | [6 empty] | 300 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katuvihreän takuuajan hoito | 2814I02404 | 6701094 |  | Hämäläinen |  |  | 20 | bar: 2023 5 to 2023 9
Keskeneräisten katujen hoito | 2814I02405 | 6701095 |  | Hämäläinen |  |  | 80 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pienet nimeämättömät hankkeet | 2814I02407 | 6701097 |  | Hämäläinen |  |  | 200 | [20 empty] | Esimerkiksi Valssimyllynkadun viimeistelyn tarvittavat kohdat voi tehdä tällä | bar: 2023 1 to 2023 12
Östersundomin suurpiiri | [5 empty] | 100 | 500
Kölikuja | 2814I02903 | 6703873 |  | Ruuska | s m p v |  | 450 | [20 empty] | Tästä otettiin 50 000 €, jotta päästiin raamiin. | bar: 2023 1 to 2023 12
Knutersintieltä yhteyksien parantaminen bussipysäkeille koulun kohdalla | 2814I02901 | 6701119 |  | Iivonen | s |  | 30 | [20 empty] | Siirretään vuodelle 23. Liikennesuunnittelu 21/Iivonen | bar: 2023 1 to 2023 8
VARAUS (pienet kohteet) | 2814I02901 | 6701119 |  | Hämäläinen | s |  | 20
Pienet nimeämättömät hankkeet | " | " |  |  | s m p k v |  | 20 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katupuutäydennykset
Katuvihreän tehohoito
Keskeneräisten katujen talvikp.
Pienet viimeistely- ja takuutyöt
Meluesteet | [5 empty] | 0 | 150
Suutarilantie (Tapaninkyläntie - Yrttimaantie) | 2814I03006 | 6706593 |  | Rantanen I | s |  | 100 | [20 empty] | Liittyy kaivoton katu pilottiin | bar: 2023 3 to 2023 10
Vanha Porvoontie (Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie) | 2814I03005 | 6703481 |  | Nevalainen | s |  | 50 | [20 empty] | käynnissä oleva suunnittelu jatkuu, holdissa | bar: 2023 1 to 2023 6

## Peruspar. ja liikennejärj.
| LASKE-SAP- | Verkko- | Alue- | Kohteen | Hankkeen |  |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024 |  | Massatase | Pyörätiet | HSY | Huom. | HKR / PW
HANKE | projekti | numero | vastaava | projektipäällikkö | vaihe | TA2023 | TS2023 | Tuottaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | +/- | km |  |  | HANKENUMERO
8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt | [5 empty] | 61300 | 66165
Ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Katujen peruskorjaukset | [5 empty] | 13700 | 15075
ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Eteläinen suurpiiri | [6 empty] | 1430
Suomenlinnan katujen peruskorjaus | 2814I03939 | 6701484 |  | Rantalainen | m p v | RT | 600 | Stara | [14 empty] | + |  |  | jatkuu vuodelle 2023 | bar: 2023 4 to 2023 6; 2023 9 to 2023 11
Havis Amandan altaan peruskorjaus | 2814I03964 | 6706371 |  | Toivanen | s t k v |  | 400 | bar: 2023 1 to 2023 12
Kampin keskuksen ympäristön peruskorjaus | 2814I03967 | 6706640 |  | Kaalikoski | s |  | 100 | bar: 2023 1 to 2023 12
Mannerheiminaukio |  |  |  | NN | s |  | 30 | [18 empty] | ideasuunnitelma/Kamu? | bar: 2023 2 to 2023 12
Fredrikintorin peruskorjaus |  |  |  | NN | s |  | 70 | bar: 2023 2 to 2023 12
Taivallahden hulevesiarkku, seuranta ja tutkimukset | 2814I03952 | 6704977 |  | Salminen |  |  | 50 | [18 empty] | 5 vuoden seuranta ja tutkimukset | bar: 2023 1 to 2023 12
Kaisaniemenranta | 2814I03946 | 6703940 |  | Aalto | [21 empty] | mahdollisia lisäselvityksiä
Katutyöhaittojen hallinta | 2814I03962 | 6706049 |  | Kosonen | [21 empty] | Heikki Kososen teettämät konsulttityöt ja tuntikirjaukset
Pienet hulevesikohteet | 2814I03953 | 6704979 | [23 empty] | eteläinen ja läntinen suurpiiri
Hulevesiselvitykset HSY sekaviemäröinnin eriyttäminen | " | " |  | Lankiniemi | s |  | 30 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03903 | 6701073 | Salminen |  | s m p k v |  | 100
-Kasarmitorin ja Senaatintorin tapahtumavesi ja sähkö | " | " |  | Juntunen | s t |  | 30 | [18 empty] | Myös kaavoitus käynnissä, onko muita pieniä tarpeita? Outi Säntin pyynnöstä, Senaatintorilla on jo tapahtumasähkö | bar: 2023 1 to 2023 11
-Fazerin kukko veistoksen jalusta ym. korjaukset | " | " |  | Hoivanen | s | bar: 2023 2 to 2023 12
-Iso Robertinkadun pollarien kuivatus | " | " |  | NN | s | [20 empty] | pollareiden juurelle kertyy vettä ja systeemi ei toimi
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03917 | 6701087 | Salminen |  | m p v |  | 0 | bar: 2023 5 to 2023 12
Katuvihreän peruskorjaustyöt | 2814I03910 | 6701080 | Salminen |  | v |  | 50 | bar: 2023 5 to 2023 10
-puiden täydennysistutukset | " | " |  | Salminen | v | bar: 2023 5 to 2023 10
Läntinen suurpiiri | [6 empty] | 170
RJ Liittyvä katujen peruskorjaukset (KAIKKI SP YHT) | 2814I03948 | 6703999 | Ruuska |  | m p k v | [20 empty] | KAIKKIEN YHTEENSÄ. Ei tiedoa tarkasta summasta. PA 17.10.22
HSY:n Marttilan ja Reimarlan aluesaneeraus, liittyvät kaupungin korjaukset | 2814I03963 | 6706149 |  | Tarkkala
Pikku Huopalahti (Hiittistenkuja-Hiittistenpolku-Velkuanpolku-Paimionkuja) |  |  |  | Rantanen | s |  | 20 | [18 empty] | HSY:n hanke | bar: 2023 3 to 2023 10
Tammitie |  |  |  | NN | s |  | 20 | bar: 2023 4 to 2023 12
Mannerheimintien tukimuuri Mannerheimintie 162 kohdalla |  |  |  | Sihvonen | t |  | 30 | [18 empty] | korjaukset | bar: 2023 6 to 2023 8
Pienet hulevesikohteet | 2814I03953 | 6704979 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | eteläinen ja läntinen suurpiiri
- Jyrkinkuja | " | " |  | NN | s |  | 10 | [18 empty] | reunakivet puuttuvat, valuntaa kiinteistöille | bar: 2023 3 to 2023 7
- Kanneltie 27 | " | " |  | NN | s | [20 empty] | vedet tulvineet mm. kiinteistön puolelle & kellariin nyt jo toistamiseen. Silja 15.12.21: tarpeen tehdä hulevesiselvitys HSY:n kanssa, hv-viemärin kuntotutkimus pyydetty HSY:ltä, valmistunee alkuvuonna 22.
- Mannerheimintie 158 - 160, kuivatus | " | " |  | NN | s | [20 empty] | 2023 suunnitteluun, Juha Ovaska/Stara tutkinut/tietää, kysy Ismolta
- Koroistentie 6, kuivatus | " | " |  | NN | s | [20 empty] | 2023 suunnitteluun
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03904 | 6701074 | Salminen |  | s m p k v |  | 50
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03918 | 6701088 | Salminen | bar: 2023 5 to 2023 12
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03911 | 6701081 | Salminen |  | s m p v |  | 50 | bar: 2023 5 to 2023 10
-puiden täydennysistutukset | " | " |  |  | v | bar: 2023 5 to 2023 10
Keskinen suurpiiri | [6 empty] | 860
Vaasanpolku ja Pengerpolku | ? | ? |  | Palmgren | m p k v |  | 360 | bar: 2023 9 to 2023 12
Länsi-Pasilan aukioiden peruskorjaus |  |  | Kattilakoski
Leanportti | 2814I03965 | 6706560 |  | Kattilakoski | s m p |  | 200 | [18 empty] | (Pasilan pysäköinti Oy/Rauno Kadenius) Ei vaadi katusuunnitelmaa, kts Maistraatintorin paperit. | 576 | bar: 2023 3 to 2023 5; 2023 9 to 2023 12
Pienet peruskorjaustyöt | [6 empty] | 300
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03912 | 6701082 |  | Arponen
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03905 | 6701075 |  | Arponen
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03919 | 6701188 |  | Paakkunainen
Pohjoinen suurpiiri | [6 empty] | 300
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03913 | 6701083 |  | Arponen |  |  | 100
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03906 | 6701076 |  | Arponen |  |  | 100
´-Tuomarinkylän sorateiden parannukset | " | " |  | Paakkunainen |  |  | 100
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03920 | 6701189 |  | Paakkunainen
Koillinen suurpiiri | [6 empty] | 1000
Tapulikaupungin katujen peruskorjaus | 2814I03944 | 6703241
Maatullinkuja (Henrik Forsiuksen tie - Kämnerintie) | " | " | Tirri | Tirri | m p k v | RT | 500 | [15 empty] | X | bar: 2023 3 to 2023 12
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03914 | 6701084 | Arponen | Arponen |  |  | 100
Asemanseutujen facelift eli parannukset Elyn kanssa | 2814I03966 | 6706595 | Lautaniemi | Lautaniemi | s m p k v
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03907 | 6701077 | Arponen | Arponen |  |  | 200
- Latokartanonkaaren hulevesipainanteet StormFilter |  |  | Takainen | Takainen | m p k v |  | 200
- Penttiläntie 5 (HSYn kanssa) hulevesitulva | " | " | Takainen | Takainen | s
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03921 | 6701190 | Paakkunainen | Paakkunainen
Kaakkoinen suurpiiri | [6 empty] | 200
Abraham Wetterin tie | 2814I03950 | 6704911 | Sihvonen | Sihvonen | s |  | 70 | [16 empty] | 0.5 |  | Tilaus jaettava eri vuosille SAP:ssa, jos ei vielä ole jaettu | bar: 2023 1 to 2023 12
Johan Sederholmintie | 2814I03950 | 6704911 | Sihvonen | Sihvonen | s |  | 50 | [18 empty] | Osa(kaikki kolme) Linnanrakentajantien kokonaisuutta | bar: 2023 1 to 2023 12
Porolahdenpuiston hulevesiallas (liittyy Linnanrakentajantien huleveteen) | 2814I03950 | 6704911 | Sihvonen | Sihvonen | s |  | 30 | bar: 2023 1 to 2023 12
VARAUS (Pienet peruskorjaustyöt) |  |  |  |  | s m p k v |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03915 | 6701085 |  | Hämäläinen | s m p v |  | 10 | bar: 2023 4 to 2023 11
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03908 | 6701078 |  | Hämäläinen | s m p k |  | 40 | bar: 2023 1 to 2023 12
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03922 | 6701191 |  | Hämäläinen | m p k
Itäinen suurpiiri | [6 empty] | 115
Itäväylän alittavien rumpujen uusinta Mustanpuron kohdalla | 2814I03947 | 6703994 |  | Heinonen | m p k |  | 80 | [18 empty] | Projektinumero vaihdetaan, kun siirrytään rakentamiseen! | bar: 2023 4 to 2023 6
VARAUS (Pienet peruskorjaustyöt) |  |  |  |  | s m p k v |  | 35 | bar: 2023 1 to 2023 12
Katuvihreän peruskorjaus | 2814I03916 | 6701086 |  | Hämäläinen | s m p k v |  | 35 | [18 empty] | Summa nostettu 20 t€ -> 50 t€ (Rantakartanontien lehmuskujanteen perusparannus: Kiireellinen hoitoleikkauksen tarve, paljon kuivia ja vaarallisia oksia)/SV_270122 | bar: 2023 4 to 2023 11
Pienet peruskorjauskohteet | 2814I03909 | 6701079 |  | Hämäläinen | s m p k v | bar: 2023 1 to 2023 12
Hulevesikaivojen täydennykset | 2814I03923 | 6701192 |  | Hämäläinen | m p k
Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen peruskorjaus | [5 empty] | 11000 | 11000
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, länsi (SP 1 ja 2) | 2814I03929 | 6701198 |  |  |  |  | 2000 | [18 empty] | budjetin jakautuminen päivitetty Olli Markkasen ilmoittaman mukaan 3.3.2022 | bar: 2023 1 to 2023 12
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, pohjoinen (SP 3,4 ja 5) | 2814I03930 | 6701199 |  |  |  |  | 1150 | bar: 2023 1 to 2023 12
Ulkovalaistuksen peruskorjaus, itä (SP 6, 7 ja 8) | 2814I03931 | 6701200 |  |  |  |  | 1250 | bar: 2023 1 to 2023 12
-Itäväylän pylväiden uusiminen | [6 empty] | 250 | bar: 2023 1 to 2023 12
Liikennevalojen peruskorjaus ja etäohjaus | 2814I03940 | 6702245 |  |  |  |  | 600 | bar: 2023 1 to 2023 12
Tietoliikenne | 2814I03961 | 6705747 |  | Vainikka |  |  | 350 | bar: 2023 1 to 2023 12
Ulkovalaistuksen LED - saneeraus | 2814I03932 | 6701201 |  |  |  |  | 5650 | bar: 2023 1 to 2023 12
Siltojen peruskorjaus ja uusiminen | [5 empty] | 8100 | 8100
ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Rajasaaren silta | 2814I04341 | 6702479 |  | Sihvonen E | t p k | RT | 1860 | [18 empty] | kokonaiskustannusarvio 2,4 miljoonaa euroa | bar: 2023 1 to 2023 10
Kulosaarensilta | 2814I04359 | 6705940 |  | Sihvonen E | s |  | 410 | [18 empty] | 100 | bar: 2023 1 to 2023 12
Vartiosaaren yhteysliikennelaiturit |  |  |  | Sihvonen E | s t p k |  | 350 | bar: 2023 1 to 2023 8
Mannerheimintien silta | 2814I04336 | 6702474 |  | Kytö | s t p k |  | 1450 | bar: 2023 1 to 2023 12
Läntisen Alppirinteen tukimuuri ja porras |  |  |  |  | t p k |  | 190 | bar: 2023 1 to 2023 12
Viikin liittymän ramppisilta nro 9 | 2814I04337 | 6702475 |  | Sihvonen E | s t p k |  | 490 | bar: 2023 1 to 2023 12
Viikin liittymän ramppisilta nro 4 | 2814I04337 | 6702475 |  | Sihvonen E | t p k |  | 1730 | bar: 2023 1 to 2023 12
Talkootien kevyen liikenteen silta |  |  |  | Sihvonen E | s t p k |  | 520 | bar: 2023 1 to 2023 12
Hakaniemensilta | 2814I04331 | 6701170 |  | Alajoki | s t | [18 empty] | 0.3 |  | Rahoitus Suuret liikennehankkeet
Näkinsilta, Hakaniemi | 2814I04358 | 6705241 |  | Alajoki | [21 empty] | Rahoitus Suuret liikennehankkeet
Suunnittelu | [6 empty] | 500
Hopeasalmentien sillat | 2814I04352 | 6704052 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Viikin liittymän ramppisillat | 2814I04337 | 6702475 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Messukeskuksen alikulku | 2814I04343 | 6703567 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Rapakiventien alikäytävä (Pihlajamäki) | 2814I04348 | 6703572 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Salpauseläntien alikäytävä 3 (Pihlajisto) | 2814I04346 | 6703570 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Kylännevantien silta | 2814I04312 | 6701151 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Herttoniementien sillat | 2814I04318 | 6701157 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Junatien silta | 2814I04338 | 6702476 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Sturenkadun silta | 2814I04330 | 6701169 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Konalantien sillat | 2814I04351 | 6704051 |  | Sihvonen E | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Lahdentien ylikulkukäytävä (Tattarisuonsilta) | 2814I04349 | 6703573 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Tiirismaantien alikäytävä 4 (Pihlajisto) | 2814I04347 | 6703571 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Pihlajistontie alikäytävä 1 (Pihlajamäki) | 2814I04344 | 6703568 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Salpausselän alikäytävä 2 (Pihlajisto) | 2814I04345 | 6703569 |  | Kytö | s | bar: 2023 1 to 2023 12
Arkadiankadun silta | 2814I04354 | 6705109
Itäkeskuksen väliaikainen kevytliikennesilta | 2814I04355 | 6705110
Rohkatien kevyen liikenteen silta | 2814I04356 | 6705111
Klaneettipolun ylikulkukäytävä | 2814I04357 | 6705112
Erittelemättömät korjaukset | [6 empty] | 600 | [18 empty] | muutetty 14.9. ent. 310/PipinT
Erittelemättömät siltojen korjaukset | 2814I04301 | 6701140 |  | Sihvonen E | t | bar: 2023 5 to 2023 10
Erittelemättömät rantarakenteiden korjaukset | 2814I04334 | 6702421 |  | Sihvonen E | t | bar: 2023 5 to 2023 10
Erittelemättömät tukimuurien korjaukset | 2814I04335 | 6702422 |  | Sihvonen E | t | bar: 2023 5 to 2023 10
Erittelemättömät portaiden korjaukset | 2814I04303 | 6701142 |  | Sihvonen E | t | bar: 2023 5 to 2023 10
Erittelemättömät muiden taitorakenteiden korjaukset | 2814I04302 | 6701141 |  | Sihvonen E | t | bar: 2023 5 to 2023 10
Päällysteiden uusiminen | [5 empty] | 5000 | 5000
Päällysteiden uusiminen, Länsi | 2814I04601 | 6701173 |  | Lindberg Noora | p |  | 1400 | bar: 2023 4 to 2023 11
Päällysteiden uusiminen, Pohjoinen | 2814I04602 | 6701174 |  | Lindberg Noora | p |  | 1400 | bar: 2023 4 to 2023 11
Päällysteiden uusiminen, Itä | 2814I04603 | 6701175 |  | Lindberg Noora | p |  | 1100 | bar: 2023 4 to 2023 11
Päällysteiden uusiminen, nimeämättömät kohteet | 2814I04604 | 6701176 |  | Lindberg Noora | p |  | 1100 | bar: 2023 4 to 2023 11
Joukkoliikenteen kehittäminen | [5 empty] | 2000 | 2000
ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Eteläinen suurpiiri | [6 empty] | 1600
Pysäkkijärjestelyt | 2814I03503 | 6701134 |  |  | s k p v |  | 100
Mechelininkadun pysäkkimuutokset (Hesperian puistotie+Meclu 8 ja 11) | " | " |  | Hurskainen S. | k p v | [20 empty] | yhteensä 3 pysäkkiä, tarvitaan väliaikaiset pysäkkimerkit ennen kuin liikennöinti alkaa 8/2021 (Rundell hoitaa Tomi Laineen kanssa, sovittu 29.4.21) | bar: 2023 2 to 2023 7
Naapuripellontien pysäkkien pidentäminen | " | " |  | Hurskainen S. | k p v | [20 empty] | tarvitaan pidennys, molemmat pysäkit | bar: 2023 2 to 2023 7
Kantelettarentie uusi ajoratapysäkki | " | " |  | Hurskainen S. | k p v | [20 empty] | uusi lkps tehty 23.6. | bar: 2023 2 to 2023 7
Paciuksenkadun uudet pysäkit Tukholmankadun lähellä | " | " |  | NN | s k p v | [20 empty] | ensin liikennesuunnitteluun | bar: 2023 1 to 2023 11
Honkasuontie, uusi pysäkkipari | " | " |  | Rantanen | s k p v | [20 empty] | ensin liikennesuunnitteluun, tuleeko projektialueen kustannuksiin vai tänne? | bar: 2023 1 to 2023 11
Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien pinnoite | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 7
Talontien pysäkit, komposiittiasfaltin hiekkapuhallus | " | " |  | Karttunen | p v | bar: 2023 2 to 2023 7
Raitioliikenteen kehittämisohjelman toimenpiteet (KAIKKI SUURPIIRIT) | 2814I03503 | 6701134 | Silvo
Töölöntullin parantamistoimenpiteet | " | " |  | Kaalikoski | s |  | 50 | bar: 2023 3 to 2023 12
Poistettavat pysäkit | " | " |  | Silvo | s | [20 empty] | HKL maksaa rak.suunnittelun | bar: 2023 1 to 2023 7
Parannettavat pysäkit | " | " |  | Silvo | s | [20 empty] | HKL maksaa rak.suunnittelun | bar: 2023 1 to 2023 7
Ylityspaikat | " | " |  | Silvo | s |  | 50 | [18 empty] | ei tod. näk. tarvita rakennesuunnittelua (kustannukset KYMP, jos tarvitaan) | bar: 2023 1 to 2023 7
Nauvontie-Korppaanmäentie rakentaminen | 2814I03512 | 6703926 | Verkamo |  | m p k v | RT | 1400
- Koroistentie (Mannerheimintie - Nauvontie) | " | " |  | Verkamo | bar: 2023 1 to 2023 12
- Nauvontie | " | " |  | Verkamo | bar: 2023 1 to 2023 12
- Korppaanmäentie | " | " |  | Verkamo | [19 empty] | 0.3 | bar: 2023 1 to 2023 12
Itäinen suurpiiri | [6 empty] | 100
Sähkönivelbussien päätepysäkit | 2814I03503 | 6701134 |  | NN | s |  | 100 | [18 empty] | projektinro. joukkoliikenteen pienet parannukset | bar: 2023 1 to 2023 12
Linjan 560 Rastilan päätepysäkki | " | " |  | NN | s | [20 empty] | liikennöinti syksy 2024, latausasematarve varmistuu keväällä 2023 | bar: 2023 1 to 2023 12
- sähkölatausaseman pysäkkijärjestelyt | " | " |  | NN | s | bar: 2023 1 to 2023 12
- hidasteiden muokkaus | " | " |  | NN | s m p k v | [20 empty] | Valkopaadentien ja Vuosaarentien risteys, Merirastilantie Kalvikinniementien kohdalla | bar: 2023 1 to 2023 12
Muu joukkoliikenteen kehittäminen | [6 empty] | 300
Joukkoliikenteen pienet parannukset | 2814I03503 | 6701134
- Koskelantien "bussikaistan parantaminen"? |  |  |  | Takainen | m p k v |  | 100 | [18 empty] | RS pitkällä. | bar: 2023 2 to 2023 10
- Asesepäntie/Tinasepäntien uusi pysäkki |  |  |  | Takainen | m p k v |  | 100 | [18 empty] | RS suunnitelmat valmiina | bar: 2023 2 to 2023 10
- Tuomarinkylän liittymä linja 64 päätepysäkki |  |  |  | Takainen | s m p k v |  | 100 | [18 empty] | RS valmistuu 22 lopussa. Liito-oravat? | bar: 2023 2 to 2023 10
Linjastomuutosten aiheuttamat pysäkkimuutokset | 2814I03502 | 6701133
Liikennejärjestelyt | [5 empty] | 9000 | 10420
ylitysoikeus | [5 empty] | 0
ylitysoikeus | [6 empty] | 3190
Käveltävän keskustan toimenpiteet 2023 | 2814I04741 | 6706487 | Salminen | Rantanen | s t v |  | 3000 | bar: 2023 1 to 2023 6
-15 pys.paikan muuttaminen "vihreiksi" | 2814I04743 | 6706661 |  | Takainen | s m p k v | bar: 2023 1 to 2023 12
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04701 | 6701177 | Laine |  | s m p k v |  | 140
Mauno Koiviston aukion pollarit | " | " | Kimari | Kimari | p k v |  | 140 | [18 empty] | SAP pienet liikenteenohjausjärjestelyt | bar: 2023 1 to 2023 7
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04708 | 6701206 |  | Laine | s m p k v |  | 50
Läntinen suurpiiri | [6 empty] | 4340
RJ Liittyvät liikennejärjestelyt (KAIKKI SP) | 2814I04733 | 6703281 | Ruuska | Ruuska | s m p |  | 4000 | bar: 2023 1 to 2023 12
Zaidankadun liikennejärjestelyt (Tammisairaala) | 2814I04736 | 6704342 |  | Rantalainen | m p k v |  | 90 | [16 empty] | 0.3 |  | elokuu 2024 tilaurakan vastaanotto, potilastoiminta 2025 alussa | bar: 2023 7 to 2024 2
Paciuksenkadun liikennejärjestelyt (Tammisairaala) |  |  |  | Rantanen | m p k v |  | 150 | [16 empty] | 0.3 |  | elokuu 2024 tilaurakan vastaanotto, potilastoiminta 2025 alussa | bar: 2023 7 to 2024 2
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04701 | 6701177 | Laine |  | s m p k v |  | 50
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04709 | 6701207 |  | Laine | s m p k v |  | 50
Keskinen suurpiiri | [6 empty] | 370
Käpyläntie - Kullervonkatu kiertoliittymä |  |  |  | Tirri | s |  | 50 | [18 empty] | toteutussuunnitteluun syksyllä 23 | 555 | bar: 2023 6 to 2023 10
Vipusentien aukiojärjestelyt (Sariolantie-Vaakalinnuntie) |  |  |  | Hurskainen S | m p k v |  | 200 | bar: 2023 6 to 2023 10
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04703 | 6701179 |  | Laine
-Hämeentien - Päijänteentien liikennevalot | " | " |  | NN | s |  | 50 | [19 empty] | 1457 | bar: 2023 3 to 2023 12
- Sörnäistenkadun ja Lautatarhankadun risteyksen liikennejärjestelyt | " | " |  | Hurskainen S | s |  | 20
- Kullervontien Paloaseman paloasemavalot (valosuunnitelma puuttuu) |  |  |  | Tirri | s
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04710 | 6701208 |  | Laine |  |  | 50
Pohjoinen suurpiiri | [6 empty] | 150
Pakilantie välillä Pirjontie - Kuusmiehentie |  |  |  | Tirri | [22 empty] | 1476
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04704 | 6701202 |  | Laine | s m p k v |  | 50
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04711 | 6701209 |  | Laine | s m p k v |  | 50
- Lehtotielle hidaste | " | " | Takainen | Takainen | m p k v |  | 50 | [19 empty] | 3334 | bar: 2023 5 to 2023 8
Koillinen suurpiiri | [6 empty] | 960
Suutarilantie perukorjaus (Yrttimaantie kiertoliittymä etc. Kaivoton katu hanke) | 2814I04742 | 6706594 |  | Rantanen I | s |  | 160 | bar: 2023 3 to 2023 12
Tapaninvainiontie, Karhusuontien liittymäjärjestelyt | ? | ? | Nevalainen | Nevalainen | s m p k v |  | 300 | [15 empty] | X | bar: 2023 3 to 2023 12
Pukinmäenkaari -Karhusuontie ja Katajamäentie liittymäjärjestelyt | ? | ? | Nevalainen | Nevalainen | s m p k v |  | 300 | [15 empty] | X | bar: 2023 3 to 2023 12
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04705 | 6701203 |  | Laine | s m p k v |  | 100
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04712 | 6701210 |  | Laine | m p k v |  | 100 | [18 empty] | Piirustus 5212-44 / lsp 5.9.2003
-Puistolantie Koudantien risteyksen tyynyhidasteet |  |  |  | Kankaanpää | s m p k v
Kaakkoinen suurpiiri | [6 empty] | 100
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt | 2814I04706 | 6701204 |  | Laine | s m p k v |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
- Mustikkamaanpolun turvallisuuden parantaminen | " | " |  | NN | s | bar: 2023 4 to 2023 12
-Kohtaamispaikka (pieni aukio) Isoisänsillan päätyyn | " | " |  | NN | s | bar: 2023 4 to 2023 12
Pienet hidastejärjestelyt | 2814I04713 | 6701211 |  | Laine | s m p k v |  | 50 | bar: 2023 4 to 2023 11
Itäinen suurpiiri | [6 empty] | 100
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt (liikennemerkit) | 2814I04707 | 6701205 |  | NN | s m p k v |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pienet liikennejärjestelyt (hidasteet, korokkeet yms.) | 2814I04714 | 6701212 |  | NN | s m p k v |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Muut liikennehankkeet | [6 empty] | 1210
Automaatisen kameravalvonnan laajennus | 2814I04738 | 6704641 |  | Valjakka |  |  | 210 | bar: 2023 4 to 2023 11
Tieliikennelain aiheuttamat muutokset (Tieliikennelaki 1.6.2020) | 2814I04739 | 6704826 |  | Korhonen |  |  | 500 | bar: 2023 4 to 2023 11
Älyliikenteen järjestelmät |  |  |  | Mäenpää |  |  | 500
Jalankulun ja pyöräilyn väylät | [5 empty] | 23500 | 25570
Eteläinen suurpiiri | [6 empty] | 12330
Kasin katutyöt |  |  | Tarkkala |  |  |  | 500 | [18 empty] | Jarkon ennuste Q3 | bar: 2023 1 to 2023 5
Runeberginkatu (Töölöntori - Mannerheimintie) | 2814I05130 | 6702161 |  | Tarkkala | m p k v | RT | [16 empty] | + | 0.4 | bar: 2023 1 to 2023 5
Caloniuksenkatu (Mechelininkatu - Runeberginkatu) | " | " |  | Tarkkala | " | RT | [16 empty] | + | 0.2 | bar: 2023 1 to 2023 5
Helsinginkatu välillä Sturenkatu - Kaarlenkatu | " | " |  | Tarkkala | " | RT | [16 empty] | + | 0.6 | bar: 2023 1 to 2023 5
Lauttasaarentie Isokaari-Ruukinlahdentie | 2814I05143 | 6704790 | Tarkkala | Tarkkala | m p k v |  | 850 | [16 empty] | 0.7 | bar: 2023 1 to 2023 12
Mannerheimintie (Runeberginkatu - Nordenskiöldinkatu) | 2814I05109 | 6701228 |  | Kaalikoski | [19 empty] | 0.9
Mannerheimintie (Nordenskiöldinkatu - Reijolankatu) | 2814I05109 | 6701228 |  | Kaalikoski | [21 empty] | katusuun. Jo hyväksytty, ei lueta mukaan pyöräkilometreihin
Mannerheimintien pyörätie v. Postikatu - Helsinginkatu + Mannerheimin patsaan ymp. | 2814I05109 | 6701228 |  | Rantalainen | m p k v |  | 7260 | [18 empty] | suun. valmiit, revisiointi+Mannerheimin patsaan ympäristön korjaukset | bar: 2023 1 to 2024 2
Kaisaniemenpuiston pyöräpysäköinti | 2814I05153 | 6706201 |  | Aalto | m p k v |  | 190 | bar: 2023 1 to 2023 8
Töölönlahdenkadun jk/pp ylitysten parantaminen |  |  | Kimari | Kimari | asiantunt. | [20 empty] | Jos toimenpiteet toteuttamiskelpoiset, lkps työn alle, Kaisantunnelin kohta toteutus Kaisantunnelin aikataulussa, Karamzininranta sen aikataulussa | bar: 2023 1 to 2023 12
Keskuspuistonbaana, Mäntymäen kenttä ja Oopperakujan ratkaisut (pikaparannus) |  |  |  | Kaalikoski | s |  | 130 | [18 empty] | Teppo juttelee Pekan kanssa tämän tärkeydestä | bar: 2023 1 to 2023 12
Unioninkadun pyöräkaistat |  |  |  | Kaalikoski | s |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 12
Lönnrotinkadun pikaparannus | 2814I04741 | 6706487 |  | Lautaniemi | s p v | [20 empty] | Kustannukset Kävelykeskustan väliaikaiset toimenpiteet | bar: 2023 1 to 2023 7
Pyöräpysäköinnin kehittäminen (kaikki suurpiirit) | 2814I05140 | 6703996 | Heiska |  | s m p |  | 450 | bar: 2023 4 to 2023 12
Koulun pihojen pyöräpysäköinnin parantaminen (2000 paikkaa) |  |  | Huovinen |  |  |  | 2000 | bar: 2023 4 to 2023 12
Pyöräliikenteen risteysparannukset |  |  | Huovinen | Pasanen | s m p k v |  | 300 | bar: 2023 4 to 2023 12
Jalankulun ja pyöräilyn reittien päällystys (kaikki suurpiirit) | 2814I05152 | 6706144 | Laakso K. |  |  |  | 300 | bar: 2023 4 to 2023 12
Pääraittiverkon kunnostus (kaikki suurpiirit) | 2814I05101 | 6701180 | Laine T. |  | s m p k v |  | 300 | bar: 2023 4 to 2023 12
Läntinen suurpiiri | [6 empty] | 1080
RJ liittyvät pääpyörätiet (KAIKKI SP) | 2814I05135 | 6703282 | Ruuska | Ruuska | s m p |  | 0 | [16 empty] | 15
Tarvonsillan baana | 2814I05151 | 6705925 |  | Kaalikoski | s |  | 10 | [18 empty] | Espoon aikataulussa, ympäristöhistoriallinen selvitys on valmistunut | bar: 2023 1 to 2023 12
Pikku Huopalahden baana | 2814I05147 | 6705744 |  | Rantalainen | m p k v | RT | 300 | Stara | bar: 2023 1 to 2023 5
Pasilanbaana, Tilkanvierto - Ratsastie | 2814I05148 | 6705748 |  | Hurskainen J. | s |  | 770 | bar: 2023 1 to 2023 12
Pitäjänmäenbaana (Pitäjänmäen asema - Postipuisto) (ys) |  |  |  | Pasanen | [21 empty] | yleissuunnitelma 2023?
Pyöräpysäköinti | 2814I05140 | 6703996 |  |  | s m p
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05102 | 6701181 |  |  | m p k v
Keskinen suurpiiri | [6 empty] | 2270
Pyöräliikenteen yksisuuntaiset järjestelyt | 2814I05145 | 6705181 | Kaalikoski | Kaalikoski | v |  | 70 | bar: 2023 5 to 2023 8
Aleksis Kiven katu | 2814I05122 | 6701248 |  | Hurskainen J. | m p k v | [21 empty] | 229
Hämeentie (Kustaa Vaasa - Annalantie) | Avaa uusi | Avaa uusi |  | Nevalainen | m p k |  | 2100 | [19 empty] | 54 | bar: 2023 5 to 2024 1
Sturenkatu (Helsinginkatu- Wallininkatu) | 2814I05115 | 6701222 | Tarkkala | Tarkkala | v |  | 50 | [19 empty] | 228 | bar: 2023 5 to 2023 7
Mäkelänkadun revisiot |  |  |  | Kaalikoski | s |  | 50 | bar: 2023 5 to 2023 8
Pyöräpysäköinti | 2814I05140 | 6703996
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05103 | 6701182
Pohjoinen suurpiiri | [6 empty] | 300
Pohjoisbaana välillä Maaherrantie-Mikkolantien silta, n.250 m |  |  |  | Tienvieri | s m p k v |  | 300 | bar: 2023 1 to 2023 10
Pyöräpysäköinti | 2814I05140 | 6703996
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05104 | 6701183
Koillinen suurpiiri | [6 empty] | 2100
Baana 6 Pohjoisbaana, Malminkaari |  |  |  | Hurskainen J. | s |  | 100 | bar: 2023 9 to 2024 2
Katariina Saksilaisen katu | 2814I05146 | 6705731 |  | Hurskainen S. | m p k | RT | 2000 | bar: 2023 1 to 2024 2
Pyöräpysäköinti | 2814I05140 | 6703996 |  |  | s m p
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05105 | 6701184 |  |  | m p k v
Kaakkoinen suurpiiri | [6 empty] | 3790
Itäbaana / Suunnittelijankatu-Valurinkatu | 2814I05139 | 6703870 |  | Hurskainen J. | m p v |  | 1050 | [16 empty] | 0.9 |  | Traficom avustus max. 1 846 663€, Tot. Ja kustannus riippuu HKL:n meluesteen rakentamisaikataulusta (Meluesteet eivät ole tulossa lainkaan, sanoi Heidi Piiroinen 8.10.21/SV). (Oravapuisto). | bar: 2023 4 to 2023 9
Itäbaana, Tupasaarentie - Hiihtäjänkuja - Hiihtäjäntie (uusi pp-liikenteen silta metrosillan viereen) | 2814I05119 | 6701226 |  | Hurskainen J. | s m p v |  | 2500 | [18 empty] | Kaava vielä kesken, suunnitelmat viimeistelyssä, rakentamaan päästään arviolta loppuvuodesta 23, tieto J.Hurskaiselta/ JH 25.10.22 | bar: 2023 1 to 2024 2
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05106 | 6701185 |  | Hämäläinen | m p v | [20 empty] | Hiihtäjäntie 4, reittin siirto pois tontilta | bar: 2023 1 to 2024 2
Hiihtäjäntie 4 | " | " |  | Heinonen J. | s m p v |  | 240 | [18 empty] | Hiihtäjäntie 4 suunnittelu ja toteutus siirtynee kokonaisuudessaan v 2023. Otin pois 400 000 € (SV_26042022) | bar: 2023 1 to 2024 2
Itäinen suurpiiri | [6 empty] | 200
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05107 | 6701186 |  | Hämäläinen | m p v | [20 empty] | varaus eteläinen suurpiiri | bar: 2023 4 to 2023 11
Itäbaana v. Virvatulenpolku-Gotlanninkatu | 2814I05150 | 6705924 |  | Hurskainen J. | s |  | 200 | [18 empty] | Lisätty 4.3.2022 (SV), ei aiempaa TS-varausta. Sisältää uudisrakentamisen välilehdeltä idästä kohteen Gotlanninkatu 1-3, sekä Gotlanninpuistikon suunnittelun. Jatkuu vuodelle 2023 | bar: 2023 1 to 2023 7
Östersundomin suurpiiri | [6 empty] | 0
Pääraittiverkon kunnostus | 2814I05121 | 6701247 |  | Hämäläinen | m p v | [20 empty] | varaus eteläinen suurpiiri | bar: 2023 4 to 2023 11
Jalankulun ja pyöräilyn sillat | [6 empty] | 3500
Ylitysoikeus | [5 empty] | 0
RJ Liittyvät jalankulun ja pyöräilyn sillat (Kaikki sp) | 2814I05136 | 6703283 | Ruuska | Ruuska | s m t |  | 0 | bar: 2023 1 to 2024 2
Länsibaana, Kansalaistori - Kaisaniemi (AKS) | 2814I05126 | 6701257 |  | Aalto | m t |  | 3500 | [15 empty] | + | 0.3 |  | Jarkon ennuste Q3 | bar: 2023 1 to 2024 2
8 03 01 03 Muut investoinnit | [5 empty] | 7300 | 4800
Ylitysoikeus | [5 empty] | 0
Täytemaan ja lumen vastaanotto, hiekkasiilot ja yleiset käymälät | [5 empty] | 2700 | 2700
TÄYTEMAAN VASTAANOTTOPAIKAT | 2814I05701 | 6701252 |  | Suominen M. |  | 750 | 750 | bar: 2023 1 to 2023 12
LUMEN VASTAANOTTOPAIKAT + | 2814I05902 | 6701255 |  | Lindberg |  | 1500 | 1360 | bar: 2023 4 to 2023 12
-Herttoniemen lumenvastaanottopaikan ja seitsemän varapaikan rakenteet | " | " | bar: 2023 4 to 2023 12
HIEKKASIILOT | 2814I05901 | 6701254 |  | Sihvonen E.
Sibeliuksenpuiston hiekkasiilo | " | " |  | Juntunen | t v | RT | 140 | bar: 2023 1 to 2023 12
YLEISET KÄYMÄLÄT | 2814I06001 | 6701256 |  | Kiyancicek |  | 450 | 450 | [18 empty] | City wc rakennuttamisesta vastaa Tomi Laine | bar: 2023 5 to 2023 9
-Kaivopuisto II |  |  |  | Nevalainen |  |  | 200 | [18 empty] | City wc suunnittelusta vastaa Mikko Nevalainen | bar: 2023 2 to 2023 9
-vanhojen käymälöiden korvaus | [6 empty] | 250 | bar: 2023 5 to 2023 9
Ranta-alueiden kunnostus | [5 empty] | 4600 | 2100
Eteläinen suurpiiri
Katajanokan laiturin korjaus |  |  |  |  | t |  | 500 | bar: 2023 1 to 2023 9
Kauppatorin tulvasuojelu | 2814I03217 | 6705734 |  | Takainen | t |  | 600 | [16 empty] | summa tarkentuu | bar: 2023 1 to 2023 9
Hietalahden rantamuuri | 2814I03220 | 6706600 |  | Mäkinen | t |  | 100 | bar: 2023 1 to 2023 4
Läntinen suurpiiri
Seurasaarenselän rantareitin opastus |  |  |  | Rantanen | t v |  | 40 | bar: 2023 1 to 2023 6
Lauttasaarenreitin opastus |  |  |  | Rantanen | t v |  | 70 | bar: 2023 1 to 2023 9
Keskinen suurpiiri
Pohjoinen suurpiiri
Koillinen suurpiiri
Jakomäen hiekkakuopat (toteutus)
Kirkonkylänkosken padon suunnittelu | 2814I03219 | 6705936 |  | NN | s |  | 50
Vanhankaupunginkoski ja Kuninkaansaari | 2814I03214 | 6704221 |  | Luomanen | s
Kaakkoinen suurpiiri
Pyörökivenpuiston tulvasuojelu | 2814I03210 | 6703192 |  | NN | s |  | 50 | bar: 2023 1 to 2023 10
Idän rantareitti, perusparannus v. Reginankuja-Vanhaväylä | 2814I03216 | 6705620 |  | Knuuti | s m p v |  | 540 | bar: 2023 1 to 2023 12
Tiiliruukinlahden ja kanavan rantapuistot Laajasalossa |  |  |  | NN | s |  | 50 | [18 empty] | Rantareitti väli; Laajasalontie-Kanavanmäenpolku-Kanavamäki | bar: 2023 6 to 2023 12
Itäinen suurpiiri
Mustapuron tulvasuojelu välillä Kehä I-Strömsinlahti | 2814I03215 | 6704336 |  | Knuuti | s |  | 100 | bar: 2023 1 to 2023 12
Suunnittelu
Urakan valmistelu
Rakentaminen